## 细分
序号 | 进程&模块 | 事项 | 细则 | 完成度 | 完成日期 | 完成方式
1 | Login | 监听Client 的网络层 | 配置 | 100% | 2018-02-09 | 移植
2 |  |  | 编解码 | 100% | 2018-02-09 | 编写
3 |  |  | 防洪水攻击 | 100% | 2018-02-09 | 移植
4 |  |  | 死连接清理 | 100% | 2018-02-09 | 移植
7 |  | 逻辑层 | 配置
8 |  |  | 渠道认证登陆
9 |  |  | 本地认证登陆 | 20%
|  |  | Gate的负载均衡 | 100% | 2018-03-03 | 编写
|  |  | 登陆逻辑 | 100% | 2018-03-03 | 编写
10 |  | 运维部署 | 发布自身的开启关闭消息
11 |  |  | 定时更新自身状态信息
12 | 消息生成 | ProtoBuf | Java消息生成 | 100% | 2018-02-09 | 编写
13 |  |  | 前后端公用消息仓库 （临时用外网的） | 100% | 2018-02-09 | 编写
16 | Gate | 监听Client 的网络层 | 配置 | 100% | 2018-03-07 | 编写
17 |  |  | 编解码 | 100% | 2018-03-07 | 移植
|  |  | 防洪水攻击 | 100% | 2018-03-07 | 移植
|  |  | 死连接清理 | 100% | 2018-03-07 | 移植
|  | 监听Game 的网络层 | 配置
编解码
负载均衡
|  | 运维部署 | 服务器ID生成 | 100% | 2018-03-08 | 编写
20 |  |  | 定时更新自身状态信息 | 100% | 2018-03-08 | 编写
21 |  | 逻辑层 | 配置 | 100% | 2018-03-16 | 编写
22 |  |  | 验证登陆 | 100% | 2018-03-16 | 编写
23 | Game | 连接Gate的网络层 | 配置
24 |  |  | 编解码
25 |  |  | 逻辑
26 |  | 缓存 | 数据加载
27 |  |  | 脏数据保存
28 |  |  | 未缓存数据的请求及加载
29 |  | 单人 游戏逻辑 | 登入
30 |  |  | 下线
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

## 计划
周
起始日 | 截止日 | 序号 | 事项 | 完成情况
2018-03-12 | 2018-03-17 | 1 | 内网刀片服务器配置比价、制定 | 完成
|  | 2 | 阿里云账号实名认证及域名备案 | 完成
|  | 3 | 阿里云服务器选购 | 完成
|  | 4 | 企业邮箱申请及配置 | 完成
|  | 5 | 招聘简历筛选 | 完成
|  | 6 | 钉钉企业群重建 | 完成
|  | 7 | 杭州出差及区块链技术初步分析 | 完成
|  | 8 | 网关服务器Code

## 选项
移植
编写